## 项目跟踪表
项目编号 | 项目名称 | 项目经理 | 所属部门 | 项目状态 | 优先级 | 开始日期 | 截止日期 | 预算（元） | 实际支出（元） | 预算使用率（%） | 当前冲刺 | 冲刺速度 | 任务总数 | 已完成任务 | 任务完成率（%） | 风险等级 | 风险描述 | 资源人数 | 里程碑
PRJ-001 | AI对话平台 | 陈晓雪 | 产品部 | 正常推进 | 高 | 2025-01-06 | 2025-06-30 | 6120000 | 3020000 |  | 5 | 42 | 120 | 68 |  | 低 | 无关键阻塞 | 8 | Beta版发布 2025年5月
PRJ-002 | ERP迁移 | 吴昊 | IT部 | 存在风险 | 关键 | 2024-11-01 | 2025-08-31 | 8640000 | 6408000 |  | 7 | 28 | 200 | 105 |  | 高 | 历史数据映射延迟 | 12 | 数据割接 2025年6月
PRJ-003 | 移动应用v3 | 孙茜 | 工程部 | 正常推进 | 高 | 2025-02-03 | 2025-07-31 | 4465000 | 2015000 |  | 4 | 38 | 90 | 52 |  | 中 | iOS应用审核风险 | 6 | 提交App Store 2025年6月
PRJ-004 | 数据仓库建设 | 李大伟 | 数据部 | 已延期 | 高 | 2024-12-02 | 2025-09-30 | 6840000 | 5185000 |  | 8 | 22 | 160 | 88 |  | 高 | 基础设施供给滞后 | 10 | 生产上线 2025年8月
PRJ-005 | 品牌焕新 | 张思远 | 市场部 | 已完成 | 中 | 2025-01-13 | 2025-04-30 | 1295000 | 1260000 |  | 10 | 30 | 60 | 60 |  | 低 | 按时完成 | 4 | 发布 2025年4月
PRJ-006 | 安全审计 | 刘峰 | 安全部 | 正常推进 | 关键 | 2025-03-03 | 2025-06-30 | 2305000 | 1115000 |  | 3 | 45 | 80 | 44 |  | 中 | 渗透测试发现漏洞 | 5 | 最终报告 2025年6月
PRJ-007 | HR自助服务 | 王惠 | 人力资源部 | 正常推进 | 中 | 2025-02-10 | 2025-08-29 | 2950000 | 1405000 |  | 4 | 35 | 100 | 48 |  | 低 | 轻微范围蔓延 | 7 | UAT 2025年7月
PRJ-008 | 云成本优化 | 赵宇 | IT部 | 已完成 | 中 | 2025-01-06 | 2025-03-31 | 1010000 | 950000 |  | 10 | 40 | 50 | 50 |  | 低 | 低于预算完成 | 3 | 已结项 2025年3月
PRJ-009 | 客户门户 | 徐伊 | 产品部 | 存在风险 | 高 | 2025-03-17 | 2025-09-30 | 5620000 | 2305000 |  | 3 | 25 | 140 | 52 |  | 高 | 第三方API依赖风险 | 9 | 公测 2025年8月
PRJ-010 | 2025合规项目 | 马杰 | 法务部 | 正常推进 | 关键 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | 4035000 | 1655000 |  | 5 | 38 | 180 | 85 |  | 中 | 监管时间线风险 | 8 | 审计提交 2025年10月
PRJ-011 | 销售数据看板 | 陈彤 | 销售部 | 已完成 | 低 | 2025-01-06 | 2025-03-31 | 685000 | 655000 |  | 10 | 32 | 40 | 40 |  | 低 | 按期交付 | 3 | 上线 2025年3月
PRJ-012 | API网关v2 | 王乐 | 工程部 | 正常推进 | 高 | 2025-02-24 | 2025-07-31 | 3095000 | 1355000 |  | 4 | 44 | 85 | 44 |  | 低 | 性能测试待进行 | 5 | 负载测试 2025年6月
PRJ-013 | 供应链BI | 刘敏 | 运营部 | 已延期 | 高 | 2024-12-09 | 2025-10-31 | 6265000 | 4680000 |  | 9 | 20 | 155 | 82 |  | 高 | 数据源集成问题 | 11 | 看板交付 2025年9月
PRJ-014 | 人才管理2.0 | 朴小林 | 人力资源部 | 正常推进 | 中 | 2025-04-07 | 2025-11-28 | 2665000 | 685000 |  | 2 | 36 | 90 | 24 |  | 低 | 进度正常 | 6 | 试点 2025年10月
PRJ-015 | 财务关账系统 | 徐晖 | 财务部 | 正常推进 | 关键 | 2025-01-06 | 2025-06-30 | 2090000 | 1280000 |  | 5 | 42 | 70 | 48 |  | 中 | 月末依赖风险 | 4 | 上线 2025年6月
PRJ-016 | IoT传感器网格 | 张鹏 | 研发部 | 存在风险 | 高 | 2025-02-03 | 2025-12-31 | 7920000 | 3495000 |  | 4 | 18 | 200 | 78 |  | 高 | 硬件供货短缺 | 14 | 现场试点 2025年10月
PRJ-017 | 内容CMS | 李倩 | 市场部 | 已完成 | 低 | 2025-02-17 | 2025-05-09 | 935000 | 920000 |  | 10 | 28 | 50 | 50 |  | 低 | 提前2天交付 | 3 | 发布 2025年5月
PRJ-018 | 智能客服v2 | 孙明 | 客服部 | 正常推进 | 中 | 2025-03-10 | 2025-08-29 | 2520000 | 1010000 |  | 3 | 34 | 75 | 30 |  | 中 | NLP模型精度 | 5 | 推广 2025年8月
PRJ-019 | 合作伙伴生态 | 陈斌 | 商务拓展部 | 已延期 | 中 | 2025-01-20 | 2025-09-30 | 3455000 | 2735000 |  | 7 | 24 | 110 | 65 |  | 中 | 合作商入驻进度慢 | 7 | 集成冲刺 2025年9月
PRJ-020 | BI现代化 | 吴婷 | 数据部 | 正常推进 | 高 | 2025-03-03 | 2026-02-27 | 9720000 | 1510000 |  | 2 | 40 | 240 | 48 |  | 低 | 资源充足 | 16 | 第一阶段上线 2025年9月
PRJ-021 | DevSecOps流水线 | 周浩 | DevOps | 正常推进 | 高 | 2025-02-10 | 2025-08-01 | 2845000 | 1510000 |  | 4 | 46 | 80 | 44 |  | 低 | CI/CD运行稳定 | 5 | 全面推广 2025年7月
PRJ-022 | 零售数据分析 | 李晨 | 分析部 | 存在风险 | 高 | 2025-01-13 | 2025-09-30 | 5260000 | 3670000 |  | 8 | 22 | 160 | 90 |  | 高 | 项目中期平台迁移风险 | 9 | 门店部署 2025年8月
PRJ-023 | 员工App | 马文 | 人力资源部 | 正常推进 | 低 | 2025-03-17 | 2025-10-31 | 2015000 | 635000 |  | 2 | 32 | 70 | 22 |  | 低 | 团队速度良好 | 4 | Beta 2025年9月
PRJ-024 | 定价引擎 | 徐涛 | 产品部 | 正常推进 | 高 | 2025-02-24 | 2025-08-29 | 4035000 | 1765000 |  | 4 | 38 | 100 | 48 |  | 中 | 需要A/B测试基础设施 | 7 | 发布 2025年8月
PRJ-025 | 网络升级 | 陈远 | IT部 | 已完成 | 关键 | 2025-01-06 | 2025-04-30 | 5185000 | 5030000 |  | 10 | 30 | 90 | 90 |  | 低 | 按时完成 | 8 | 已结项 2025年4月
PRJ-026 | 法务工作流 | 刘阳 | 法务部 | 正常推进 | 中 | 2025-04-07 | 2025-10-31 | 1510000 | 395000 |  | 2 | 36 | 60 | 18 |  | 低 | 早期阶段，进度正常 | 3 | UAT 2025年9月
PRJ-027 | 预测性维护 | 陈晓雪 | 研发部 | 已延期 | 高 | 2024-11-01 | 2025-12-31 | 7130000 | 5615000 |  | 9 | 16 | 180 | 95 |  | 高 | 模型重训练循环 | 12 | 生产部署 2025年11月
PRJ-028 | 客户360视图 | 吴昊 | CRM部 | 正常推进 | 高 | 2025-03-03 | 2025-11-28 | 4825000 | 1295000 |  | 3 | 40 | 130 | 42 |  | 中 | 数据质量清洗 | 8 | 集成上线 2025年10月
PRJ-029 | 仓储机器人 | 孙茜 | 运营部 | 存在风险 | 关键 | 2025-02-03 | 2025-12-31 | 15120000 | 7060000 |  | 5 | 20 | 300 | 120 |  | 高 | 机器人固件延迟 | 18 | 试点部署 2025年11月
PRJ-030 | 财务报表系统 | 李大伟 | 财务部 | 已完成 | 中 | 2025-01-06 | 2025-03-28 | 1150000 | 1140000 |  | 10 | 35 | 45 | 45 |  | 低 | 按时交付 | 3 | 已结项 2025年3月

## 汇总分析
指标 | 数值
项目总数
正常推进
存在风险
已延期
已完成
总预算（元）
总实际支出（元）
整体预算使用率（%）
平均冲刺速度
平均任务完成率（%）
高风险项目数